## Ремонт кровли - Дефектная ведом
Согласовано
______________________
"____" ________________ 2023
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Капитальный ремонт мягкой кровли МКД г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 5А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. |  |  |  |  | Раздел 1.
1 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | м | 12 (12 / 100)*100
2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартука, прижимной планки | м | 194,68 ((64,3+130,38) / 100)*100
3 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой | м2 | 200,82 (200,82 / 100)*100
4 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 100 (100 / 100)*100
5 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм | м2 | 100 (100 / 100)*100
6 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 100 (100 / 100)*100
7 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм | м2 | 100 (100 / 100)*100
8 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 5,1 1,53+3,57
9 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 42 ((12+30) / 100)*100
10 | Праймер Битумный Isobox 18кг | шт | 1
11 | Устройство аэраторов | шт | 6
12 | Аэратор кровельный | шт | 6
13 | Устройство мест примыкания к аэраторам | м | 24 (24 / 100)*100
14 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 803,31 (803,31 / 100)*100
15 | Техноэласт: ЭПП | м2 | 269.1
16 | Техноэласт: ЭКП- сланец серый | м2 | 1214,62 35,52+931,8+247,3
17 | Мастика кровельная Аквамаст 10кг | шт | 10
18 | Газ пропан 50л | шт | 20
19 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | м | 130,84 (130,84 / 100)*100
20 | Ремонт штукатурки парапетов, вентшахт | м2 | 30 (30 / 100)*100
21 | Рейка краевая алюминиевая РА 1 3000х32х3 мм | шт | 10
22 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | м | 64,3 (64,3 / 100)*100
23 | Герметик ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICFLEX | шт | 6
24 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 3,24 1,8+1,44
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]